MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Aplicación web para la realización de ejercicios paleográficos

ANEXO I
PLAN DEL PROYECTO SOFTWARE

Tutor
Álvaro Herrero Cosio
Autora
Alba Neila Neila
Colaboración
Sonia Serna Serna

Burgos, Febrero 2014

# Introducción
El objetivo de este apartado es llevar a cabo la planificación del Proyecto, la cual consiste en establecer un marco de trabajo que permita realizar estimaciones razonables de recursos, coste y planificación temporal.
La estimación por lo tanto, es la base de todas las demás actividades de planificación, se hace dentro de un tiempo limitado al comienzo del proyecto, y debería actualizarse con el progreso de este.
Esto supone un riesgo e implica aceptar un cierto grado de incertidumbre. Si no se entiende bien el ámbito del proyecto o los requisitos del proyecto están sujetos a cambios, la incertidumbre y el riesgo son peligrosamente altos. El planificador y el cliente deben tener presente que cualquier cambio en los requisitos software significa inestabilidad en el coste y en la planificación temporal.
# Planificación temporal del Proyecto
La planificación temporal del proyecto consiste en identificar y analizar las tareas a realizar, asignarlas los tiempos y recursos que se creen necesarios para llevarlas a cabo y planificar la dinámica de ejecución para minimizar al máximo el tiempo de desarrollo.
Para realizar la estimación y planificación de tiempos vamos a elaborar un diagrama de Gantt mediante la herramienta OpenProj [ver ]. Un diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes fases, tareas o actividades programadas a lo largo de un tiempo determinado.

Ilustración 1: Ciclo de vida
## Hoja de tareas
A continuación se muestran las tareas identificadas para la realización del proyecto y su duración estimada en el momento de la planificación.

Ilustración 2: Hoja de tareas
## Descripción de tareas
ANÁLISIS:
  - Familiarización con el problema: comienza con la primera reunión con el tutor tras confirmarse la asignación del proyecto, en la que se comenta el objetivo del proyecto, su por qué y cómo se puede llevar a cabo.
  - Investigación/Formación: búsqueda de información relacionada con el tema de la paleografía, para poder comprender mejor el ámbito y el objetivo del proyecto antes de la primera reunión con las colaboradoras.
  - Especificación de requisitos:
  - Requisitos funcionales: definición de las funciones de la aplicación.
  - Requisitos no funcionales: definición de criterios de la aplicación.
  - Requisitos de información: definición de los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
  - Requisitos de interfaz: definición del formato de la aplicación.
  - Selección metodologías y técnicas: estudio y selección de las metodologías y técnicas más adecuadas para la realización del proyecto.
  - Revisión y modificación de requisitos: envío de los requisitos a las colaboradoras para revisión y mejora de los mismos.
  - Planificación del proyecto:
  - Planificación temporal: estudio temporal del proyecto mediante la identificación de tareas y estimación de los tiempos necesarios para llevarlas a cabo.
  - Estudio de viabilidad: cálculo de los gastos necesarios para la realización del proyecto.
- DISEÑO:
  - Selección de herramientas:
  - Instalación y estudio de Aptana 3: familiarización con el entorno de desarrollo escogido.
  - Instalación y estudio de PHP y MySQL: familiarización con el lenguaje de programación PHP y el sistema gestor de bases de datos MySQL.
  - Instalación y estudio de IMT: familiarización con la herramienta de marcado de imagen utilizada para generar las traducciones de los textos.
  - Diseño de datos:
  - Realización modelo relacional: generación del modelo relacional a partir de los requisitos de información recolectados.
  - Realización diagrama entidad relación: generación del esquema de la base de datos.
  - Diseño arquitectónico:
  - Definición estructura de directorios: determinación de la estructura de carpetas que seguirá el proyecto para mantener una coherencia y organización con los archivos.
  - Realización diagrama de clases:
  - Diseño de la interfaz:
  - Realización diagrama de pantallas: generación del recorrido que el usuario podrá realizar a través de las diferentes pantallas de la aplicación.
  - Realización prototipos de la aplicación: generación del diseño gráfico que va a seguir la interfaz de la aplicación.
  - Diseño procedimental:
  - Realización diagramas de secuencia: generación de los diagramas que representan las distintas interacciones entre los objetos de la aplicación.
- IMPLMENTACIÓN:
  - Implementación del código:
  - Creación base de datos: desarrollo de la base de datos diseñada previamente.
  - Código fuente: desarrollo de las clases y los ficheros diseñados previamente.
  - Realización de pruebas:
  - Pruebas del código: pruebas que aseguran que el código funciona correctamente.
  - Pruebas de cobertura: pruebas que aseguran que las pruebas de código han tenido en cuenta todos los posibles caminos.
  - Pruebas de usabilidad: pruebas que aseguran que la aplicación desarrollada cumpla con el propósito para el que fue diseñada.
  - Instalación en el servidor de la UBU:
  - Instalación de la aplicación: instalación de la aplicación en el espacio web de la UBU reservado para el Grupo de Investigación Fuentes Escritas de Castilla y León.
  - Pruebas correcta instalación: pruebas que aseguran que la aplicación funciona correctamente instalada en el nuevo entorno.
  - Revisión proyecto: revisión por parte del tutor y las colaboradoras de objetivos cumplidos y matización de aspectos pendientes.
  - Realización de manuales:
  - Manual del programador: documento que indica las técnicas y herramientas empleadas en el desarrollo del proyecto.
  - Manual de instalación: documento que indica cómo se realiza el despliegue de la aplicación.
  - Manual de usuario: documento que indica cómo utilizar la aplicación por parte del usuario.
- DOCUMENTACIÓN:
  - Documentación de Análisis: documentación referente a la etapa de Análisis.
  - Documentación de Diseño: documentación referente a la etapa de Diseño.
  - Documentación de Implementación:
  - Documentación de código: documentación de las clases y archivos.
  - Documentación de pruebas: documentación sobre las pruebas realizadas y sus resultados.

## Diagrama de Gantt inicial
## Descripción del Diagrama de Gantt inicial
Ilustración 3: Diagrama de Gantt inicial

El inicio del diagrama se fija en el mes de Noviembre, cuando se realiza la asignación del proyecto y este comienza.
En la primera etapa que se distingue, Análisis, se especifican los requisitos. Una vez que estos se encuentran fijados, ya conocemos todo lo que alberga el desarrollo de la aplicación y por lo tanto podemos estimar de manera coherente y más exacta el resto de tareas que hay que planificar.
Tenemos en cuenta que es típico tender a realizar estimaciones optimistas durante la planificación, por lo que se ha intentado aumentar un poco la duración de las tareas durante su estimación.
Desde un inicio se pretendió que la fecha de entrega del proyecto fuera en la segunda convocatoria, es decir Junio. Sin embargo la fecha de finalización que figura en el diagrama es el 9 de Mayo, puesto que la intención es terminar antes de la fecha de presentación y defensa del proyecto.
En el diagrama observamos que cada una de las fases de Análisis, Diseño e Implementación, va acompañada de su correspondiente fase de Documentación. Esto se debe a que la documentación se realiza a la par de las distintas tareas.
Las últimas semanas del proyecto se han reservado para realizar los distintos manuales y hacer una revisión general del proyecto para ultimar pequeños detalles y dar por finalizado el proyecto.
## Diagrama de Gantt de seguimiento
## Descripción del Diagrama de Gantt de seguimiento
# Estudio de viabilidad del Proyecto
Es necesario llevar a cabo un estudio para comprobar la viabilidad del desarrollo de la aplicación.
Éste es de gran relevancia ya que dependiendo de las conclusiones que se obtengan, influirá en la toma de decisiones pudiendo incluso llegar a cancelar el desarrollo del proyecto por no resultar factible.
Existen diferentes riesgos y restricciones que deben tenerse en cuenta en la realización de proyectos (magnitud del proyecto, tiempo disponible, número de desarrolladores, conocimientos, etc.).
El estudio de viabilidad está constituido en cuatro áreas de interés: la viabilidad temporal, económica, técnica y legal. A continuación realizamos un estudio en cada una de las áreas para comprobar si nuestro proyecto se puede llevar a cabo.
## Viabilidad temporal
Una vez asignado el proyecto se fijaron los requisitos y se estimó que la duración del mismo se encontraba en torno a los 7 meses.
Teniendo en cuenta que simultáneamente me encontraba cursando tres asignaturas y contando con posibles imprevistos, la fecha inicial de entrega del proyecto, Enero – Febrero, se encontraba demasiado ajustada.
Sin embargo, al existir la posibilidad del cambio de convocatoria a Junio – Julio consideramos que había tiempo suficiente para afrontar con garantías la realización del proyecto.
## Viabilidad económica
El análisis económico del proyecto consistirá en señalar los costes que implica el proyecto y compararlos con los beneficios que producirá una vez desarrollado.
### Análisis Coste – Beneficios
A continuación se muestra una relación entre los costes y los beneficios del proyecto.
#### Costes Hardware
Para el desarrollo del proyecto tan sólo se ha utilizado un ordenador portátil cuyas características son las siguientes:

Nombre	Acer Aspire 2030
Procesador	Intel Core 2 Duo P7350
Memoria RAM	4 GB DDR2
Disco duro	320GB SATA 5400rpm
Tarjeta	Intel GMA 4500MHD
Lector/Grabador DVD	Sí
Pantalla	12,1 pulgadas
Precio	700,00 €

Tabla 1: Características ordenador portátil

Como los equipos se amortizan a 4 años, el coste real del ordenador sería:

700 € / 48 meses = 14,6 €/mes * 7 meses = 102,2 €
#### Costes Software
El único software de pago que hemos empleado en el desarrollo del proyecto es el sistema operativo Windows Vista, el cual se encuentra ya incluido en el coste del ordenador.
El resto de las herramientas utilizadas han sido libres y no han supuesto ningún coste.

SOFTWARE	TIPO LICENCIA	Nº LICENCIAS	COSTE LICENCIA	TOTAL
Windows Vista	Por estación	1	Incluido en el coste del portátil	0 €
Aptana 3	Libre	1	0 €	0 €
XAMPP	Libre	1	0 €	0 €
IMT	Libre	1	0 €	0 €
OpenProj	Libre	1	0 €	0 €
GitHub	Libre	1	0 €	0 €
OpenOffice	Libre	1	0 €	0 €
StarUML	Libre	1	0 €	0 €
Prototyper Free	Libre	1	0 €	0 €

Tabla 2: Costes Software

Se estima que el tiempo de vida de los productos es de 5 años, con lo que su amortización será:

0 € / 60 meses = 0 €/mes * 7 meses = 0 €
#### Costes de Personal
El proyecto va a ser llevado a cabo por un único desarrollador, con una dedicación diaria de 4 horas y con un salario de 10 € / hora.
Por lo tanto, el coste total correspondiente al sueldo del desarrollador será:

10 € / hora * 4 horas / día * 5 días / sem * 4 sem / mes * 7 meses = 5600 € brutos

Los 5600 € corresponden al sueldo bruto total, por lo que debemos de añadir los impuestos de la Seguridad Social para calcular el coste real.
Esto supone incrementar un 31% en concepto de cotización de la empresa:

5600 € *131% = 7336 € netos
#### Coste Total
El coste total del proyecto supone la suma del coste Software, coste Hardware y coste de Personal.
Finalmente tenemos que añadir 200 € en concepto de costes de documentación para la entrega del proyecto, con lo que el coste total del proyecto asciende a:

102,2 € (Hardware) + 0 € (Software) + 7336 € (Personal) + 200 € (Documentación) = 7638,2 €
### Análisis Beneficio – Coste
El objetivo del proyecto es la puesta en marcha de la aplicación Web desarrollada en un servidor proporcionado por la UBU, en concreto en un espacio reservado para el Grupo de Investigación Fuentes Escritas de Castilla y León.
## Viabilidad técnica
El proyecto se considera como técnicamente viable puesto que se dispone de los recursos hardware, tecnológicos y de personal necesarios para su realización.
Como riesgo técnico se puede considerar la falta de experiencia en el desarrollo de aplicaciones Web mediante PHP y MySQL. Sin embargo, se ha considerado que el tiempo disponible de desarrollo permite que la curva de aprendizaje se lleve a cabo y se adquieran los conocimientos necesarios.
## Viabilidad legal
Consiste en determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar la aplicación.
### Licencias del software empleado
Todos los productos software utilizados en el desarrollo del proyecto son de libre uso, por lo que determinamos que no se infringe ninguna licencia de los mismos mediante su utilización en el proyecto.
### Responsabilidad legal