MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

TRABAJO FIN DE MÁSTER
UBUPal: Aplicación web para la realización de ejercicios paleográficos

ANEXO I
PLAN DEL PROYECTO SOFTWARE

Autora	Tutores
Dña. Alba Neila Neila	Dña. Sonia Serna Serna / D. Álvaro Herrero Cosío

Burgos, Julio 2014

# Introducción
El objetivo de este apartado es llevar a cabo la planificación del proyecto, la cual consiste en establecer un marco de trabajo que permita realizar estimaciones razonables de recursos, coste y planificación temporal.
La estimación por lo tanto, es la base de todas las demás actividades de planificación, se hace dentro de un tiempo limitado al comienzo del proyecto, y debería actualizarse con el progreso de este.
Esto supone un riesgo e implica aceptar un cierto grado de incertidumbre. Si no se entiende bien el ámbito del proyecto o los requisitos del proyecto están sujetos a cambios, la incertidumbre y el riesgo son peligrosamente altos. El planificador y el cliente deben tener presente que cualquier cambio en los requisitos software significa inestabilidad en el coste y en la planificación temporal.
# Planificación temporal del Proyecto
La planificación temporal del proyecto consiste en identificar y analizar las tareas a realizar, asignarlas los tiempos y recursos que se creen necesarios para llevarlas a cabo y planificar la dinámica de ejecución para minimizar al máximo el tiempo de desarrollo.
Para realizar la estimación y planificación de tiempos vamos a elaborar un diagrama de Gantt mediante la herramienta OpenProj [ver !!]. Un diagrama de Gantt [1] es una herramienta gráfica que cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes fases, tareas o actividades programadas a lo largo de un tiempo determinado.
A la hora de diseñar el diagrama de Gantt es fundamental tener en cuenta la metodología de desarrollo que se va a seguir durante la realización del proyecto.
Debido a la naturaleza del presente proyecto, en el que existe una interacción con un cliente, las primeras fases del proyecto se van a llevar a cabo siguiendo un Modelo de Desarrollo en Cascada [ver Ilustración 1]. Este se caracteriza por distinguir claramente las fases de Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas y el paso secuencial de una etapa a la siguiente.

Ilustración 1: Modelo de desarrollo en cascada
Sin embargo una vez alcanzada la etapa de Implementación se va a optar por un Desarrollo en Espiral [ver Ilustración 2], caracterizado por la realización de iteraciones que abarcan un conjunto de tareas.

Ilustración 2: Modelo de desarrollo en espiral

Por lo que finalmente se va a seguir un proceso Híbrido de desarrollo representado en el siguiente diagrama.

Ilustración 3: Modelo de desarrollo híbrido

## Hoja de tareas
A continuación se muestran las tareas identificadas para la realización del proyecto y su duración estimada en el momento de la planificación.

Ilustración 4: Hoja de tareas inicial
## Descripción de tareas
ANÁLISIS:
  - Familiarización con el problema: comienza con la primera reunión con el tutor tras confirmarse la asignación del proyecto, en la que se comenta el objetivo del proyecto, su por qué y cómo se puede llevar a cabo.
  - Investigación / Formación: búsqueda de información relacionada con el tema de la paleografía, para poder comprender mejor el ámbito y el objetivo del proyecto antes de la primera reunión con las colaboradoras.
  - Selección metodologías y herramientas: estudio y selección de las herramientas de desarrollo, metodologías y lenguajes de programación más adecuados para la realización del proyecto.
  - Primera reunión con el cliente: presentación con las colaboradoras y puesta en marcha de la especificación de requisitos.
  - Especificación de requisitos:
  - Requisitos funcionales: definición de las funciones de la aplicación.
  - Requisitos no funcionales: definición de criterios de la aplicación.
  - Requisitos de información: definición de los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
  - Requisitos de interfaz: definición del formato de la aplicación.
  - Reuniones con el cliente: realización de una serie de reuniones de explicación y fijación de los requisitos.
  - Revisión y modificación de requisitos: envío de los requisitos a las colaboradoras para revisión y mejora de los mismos.
  - Documentación Análisis: realización de la documentación correspondiente a la parte de Análisis.
- DISEÑO:
  - Diseño de Interfaz:
  - Realización prototipo v0: realización de la versión inicial del prototipo de l aplicación.
  - Realización prototipo v1: realización de la versión 1 del prototipo de l aplicación.
  - Realización prototipo v2: realización de la versión 2 del prototipo de l aplicación.
  - Reunión con el cliente: revisión final del prototipo con el cliente.
  - Diseño de datos:
  - Realización diagrama E - R: generación del esquema de la base de datos a partir de los requisitos de información recolectados.
  - Realización modelo Relacional: generación del modelo relacional a partir del diagrama E – R generado.
  - Documentación Diseño: realización de la documentación correspondiente a la parte de Diseño.
- IMPLEMENTACIÓN:
  - Iteración 1:
  - Planificación y fijación de objetivos: determinación de los requisitos del módulo a desarrollar y planificación de la iteración.
  - Desarrollo módulo Login y Registro: desarrollo de la funcionalidad y de las pantallas relacionadas con el acceso a la aplicación y el registro de alumnos.
  - Realización de pruebas: realización de pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del desarrollo.
  - Iteración 2:
  - Planificación y fijación de objetivos: determinación de los requisitos del módulo a desarrollar y planificación de la iteración.
  - Desarrollo módulo Usuarios y Grupos: desarrollo de la funcionalidad y de las pantallas relacionadas con el acceso a los distintos tipos de usuarios y con los grupos de usuarios de la aplicación.
  - Realización de pruebas: realización de pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del desarrollo.
  - Iteración 3:
  - Planificación y fijación de objetivos: determinación de los requisitos del módulo a desarrollar y planificación de la iteración.
  - Desarrollo módulo Colecciones y Documentos: desarrollo de la funcionalidad y de las pantallas relacionadas con el manejo de colecciones y documentos de la aplicación.
  - Realización de pruebas: realización de pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del desarrollo.
  - Iteración 4:
  - Planificación y fijación de objetivos: determinación de los requisitos del módulo a desarrollar y planificación de la iteración.
  - Desarrollo módulo Ejercicios: desarrollo de la funcionalidad y de las pantallas relacionadas con la creación y la gestión de ejercicios y la realización de estos por parte de los alumnos.
  - Realización de pruebas: realización de pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del desarrollo.
  - Iteración 5:
  - Planificación y fijación de objetivos: determinación de los requisitos del módulo a desarrollar y planificación de la iteración.
  - Desarrollo módulo Estadísticas: desarrollo de la funcionalidad y de las pantallas relacionadas con la generación de estadísticas de la aplicación.
  - Realización de pruebas: realización de pruebas para confirmar el correcto funcionamiento del desarrollo.
  - Instalación en el servidor de la UBU:
  - Instalación de la base de datos: subida de la base de datos al servidor mediante el programa MySQL Workbench.
  - Instalación de la aplicación: subida del código de la aplicación al servidor mediante el programa Filezilla.
  - Pruebas correcto funcionamiento: pruebas para asegurar que la aplicación funciona correctamente instalada en el nuevo entorno.
  - Revisión proyecto: revisión por parte del tutor y las colaboradoras de objetivos cumplidos y matización de aspectos pendientes.
  - Documentación Implementación: realización de la documentación correspondiente a la parte de Implementación.
- FINALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
  - Realización de manual de usuario: realización del documento que indica al usuario cómo utilizar la aplicación.
  - Revisión documentación: revisión general de todos los documentos que componen la memoria.
- ENTREGA: entrega del proyecto.
- REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN: realización de las diapositivas para la presentación del proyecto.
- PRESENTACIÓN: presentación y defensa del proyecto.

## Diagrama de Gantt inicial

Ilustración 5: Diagrama de Gantt inicial
## Descripción del Diagrama de Gantt inicial
El inicio del diagrama se fija en el mes de Octubre, cuando se realiza la asignación del proyecto y este comienza. En un principio se estimó que su duración abarcaría hasta la fecha de entrega y presentación de la convocatoria ordinaria del mes de Junio.
En la primera fase se distinguen las etapas de Análisis y Diseño. La etapa de Análisis, que comprende la recogida de requisitos, estudio y selección de herramientas y familiarización con el ámbito del proyecto, se prevee que dure hasta finales de Diciembre.
Hay que tener en cuenta que durante esta etapa la alumna tiene que superar tres asignaturas, con sus correspondientes prácticas y trabajos. Es por esto que no se planificó el inicio de la etapa de Diseño hasta mediados de Enero, una vez superado el periodo de exámenes.
En el diagrama observamos que cada una de las fases de Análisis, Diseño e Implementación, va acompañada de su correspondiente fase de Documentación. Esto se debe a que la documentación se realiza a la par de las distintas tareas.
Las últimas semanas del proyecto se reservaron para realizar los distintos manuales y hacer una revisión general para ultimar pequeños detalles y dar por finalizado el proyecto.
## Diagrama de Gantt de seguimiento
## Descripción del Diagrama de Gantt de seguimiento
# Estudio de viabilidad del Proyecto
Es necesario llevar a cabo un estudio para comprobar la viabilidad del desarrollo de la aplicación.
Éste es de gran relevancia ya que dependiendo de las conclusiones que se obtengan, influirá en la toma de decisiones pudiendo incluso llegar a cancelar el desarrollo del proyecto por no resultar factible.
Existen diferentes riesgos y restricciones que deben tenerse en cuenta en la realización de proyectos (magnitud del proyecto, tiempo disponible, número de desarrolladores, conocimientos, etc.).
El estudio de viabilidad está constituido en cuatro áreas de interés: la viabilidad temporal, económica, técnica y legal. A continuación realizamos un estudio en cada una de las áreas para comprobar si nuestro proyecto se puede llevar a cabo.
## Viabilidad temporal
Una vez asignado el proyecto se fijaron los requisitos y se estimó que la duración del mismo se encontraba en torno a los 10 meses.
Teniendo en cuenta que simultáneamente la alumna se encontraba cursando tres asignaturas y contando con posibles imprevistos, la fecha inicial de entrega del proyecto, Enero – Febrero, se encontraba demasiado ajustada y se descartó.
Sin embargo, al existir la posibilidad del cambio de convocatoria a Junio – Julio se consideró que había tiempo suficiente para afrontar con garantías la realización del proyecto.
## Viabilidad económica
El análisis económico del proyecto consiste en señalar los costes que implica el proyecto y compararlos con los beneficios que este producirá una vez desarrollado.
### Análisis Coste – Beneficios
A continuación se muestra una relación entre los costes y los beneficios del proyecto.
#### Costes Hardware
Para el desarrollo del proyecto tan sólo se ha utilizado un ordenador portátil cuyas características son las siguientes:

Nombre	Acer Aspire 2030
Procesador	Intel Core 2 Duo P7350
Memoria RAM	4 GB DDR2
Disco duro	320GB SATA 5400rpm
Tarjeta	Intel GMA 4500MHD
Lector/Grabador DVD	Sí
Pantalla	12,1 pulgadas
Precio	700,00 €

Tabla 1: Características ordenador portátil

Como los equipos se amortizan a 4 años y teniendo en cuenta que el periodo de duración del proyecto es aproximadamente 10 meses, el coste real del ordenador sería:

700 € / 48 meses = 14,6 €/mes * 10 meses = 146 € el equipo
#### Costes Software
El único software de pago que hemos empleado en el desarrollo del proyecto es el sistema operativo Windows Vista, el cual se encuentra ya incluido en el coste del equipo.
El resto de las herramientas utilizadas han sido libres y no han supuesto ningún coste.

#### Costes de Personal
El proyecto va a ser llevado a cabo por un único desarrollador, con una dedicación diaria de 4 horas y con un salario de 10 € / hora.
Por lo tanto, el coste total correspondiente al sueldo del desarrollador será:

10 € / hora * 4 horas / día * 5 días / sem * 4 sem / mes * 10 meses = 8000 € brutos

Los 8000 € corresponden al sueldo bruto total, por lo que debemos de añadir los impuestos de la Seguridad Social para calcular el coste real.
Esto supone incrementar aproximadamente un 32% en concepto de cotización de la empresa:

8000 € * 32% = 10560 € netos el sueldo de un desarrollador

#### Coste Total
El coste total del proyecto supone la suma del coste Software, coste Hardware y coste de Personal.
Finalmente tenemos que añadir 200 € en concepto de costes de documentación para la entrega del proyecto, con lo que el coste total del proyecto asciende a:

Concepto	Coste
Hardware	102,20 €
Software	0,00 €
Personal	10.560,00 €
Documentación	200,00 €
TOTAL	10.862,20 €

Tabla 2: Resumen de costes

### Análisis de Beneficios
#### Beneficios económicos
Puesto que el proyecto desarrollado es de código abierto, no se prevee ningún beneficio económico derivado de la realización de este proyecto.
#### Beneficios no económicos
La comunidad de la Universidad de Burgos, y más concretamente el departamento de Ciencias y Técnicas Histográficas, se beneficiará de disponer de una aplicación docente de paleografía que sirva como apoyo a asignaturas del campo.
Al tratarse el proyecto de un Trabajo Fin de Máster, su realización permitirá a la alumna la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Informática, además de haber ampliado sus conocimientos y haber adquirido experiencia en el manejo de nuevas técnicas y herramientas.
## Viabilidad técnica
El proyecto se considera técnicamente viable puesto que se dispone de los recursos hardware, tecnológicos y de personal necesarios para su realización.
Como riesgo técnico se puede considerar la falta de experiencia en el desarrollo de aplicaciones Web mediante PHP y MySQL. Sin embargo, se ha considerado que el tiempo disponible de desarrollo permite llevar a cabo la curva de aprendizaje y se adquieran los conocimientos necesarios. Además se ha contado con la disponibilidad de numerosos tutoriales online con ejemplos reales de código que facilitarán el proceso de aprendizaje de la alumna.
## Viabilidad legal
Consiste en determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar la aplicación.
### Licencias del software empleado

Software	Licencia
DHTMLXSuite	GNU GPL v2
Qtip2	MIT and GPL v2
Cool Captcha	GNU GPL v3
Filezilla	GNU GPL
MySQL Workbench	GPL
XAMPP	GNU GPL
IMT	Mozilla Public License v1.1
GanttProject	GPL v3.0
Git	GNU GPL v2
Aptana Studio 3	GNU GPL
PHP	PHP License v3.01
PHPUnit	MIT
Selenium IDE	Apache 2.0 License

Tabla 3: Licencias software utilizadas
Todos los productos software utilizados en el desarrollo del proyecto son de libre uso, por lo que determinamos que no se infringe ninguna licencia de los mismos mediante su utilización en el proyecto.
### Imágenes de la aplicación
En el desarrollo de la interfaz de UBUPal se han utilizado una serie de iconos todos ellos obtenidos de la página “iconfinder” [ver 4]. Esta página permite realizar filtros por licencias y en nuestro caso sólo hemos utilizado iconos con licencias libres de uso.
También se ha empleado el logotipo de la Universidad de Burgos, facilitado por esta institución en el siguiente enlace [ver 3].
La imagen de fondo utilizada en las pantallas de acceso y registro de la aplicación ha sido cedida por el Archivo Municipal de Burgos, como se indica en la página principal.
### Ley Orgánica de Protección de Datos
Se es consciente de que la recogida y tratamiento de datos de carácter personal, como el Nombre, Apellidos o DNI durante el proceso de registro, debe realizarse cumpliendo lo establecido por la ley [2], garantizando su seguridad y evitando su alteración o acceso no autorizado.
### Licencia del producto final
Para la explotación del producto final creado se ha tenido en cuenta las limitaciones propias de las herramientas empleadas en el desarrollo del mismo y finalmente se ha considerado que la licencia que la que mejor se ajusta a nuestras necesidades es una licencia de tipo “Creative Commons”.
Existen 6 licencias Creative Commons diferentes:

Ilustración 6: Licencias Creative Commons
Finalmente, la licencia que se ha decidido utilizar para el proyecto UBUPal es la siguiente:

# Bibliografía
1. TÍTULO: Diagrama de Gantt, URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt, Fecha último acceso: 12/07/14
2. TÍTULO: Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750,Fecha último acceso: 12/07/14
3. TÍTULO: Escudo y logotipo UBU, URL: http://www.ubu.es/es/publicaciones/imagen-institucional/elementos-imagen-institucional-escudo-logotipo, Fecha último acceso: 12/07/14
4. TÍTULO: Iconfinder, URL: www.iconfinder.com, Fecha último acceso: 12/07/14